## 1. Phân tích các nhận định

### N1. Trục dọc của biểu đồ thể hiện số giờ làm việc mà đội đã dùng.

Kết luận: Sai.

Theo quy tắc nghiệp vụ, trục Y của Burndown Chart thể hiện khối lượng công việc còn lại, tính bằng Story Points, không phải số giờ làm việc mà đội đã sử dụng.

Trục X thể hiện các ngày làm việc trong Sprint.

Cách hiểu đúng: Khi đọc biểu đồ, cần nhìn vào số Story Points còn lại để đánh giá tiến độ hoàn thành công việc của đội.

### N2. Đường lý tưởng giảm đều 4 điểm mỗi ngày và chạm 0 vào ngày 10.

Kết luận: Đúng.

Sprint có tổng khối lượng cam kết là 40 Story Points và kéo dài 10 ngày làm việc.

Khối lượng lý tưởng cần giảm mỗi ngày là:

40 / 10 = 4 Story Points/ngày.

Vì vậy, đường lý tưởng sẽ có các mốc:

- Ngày 0: còn 40 Story Points.

- Ngày 1: còn 36 Story Points.

- Ngày 2: còn 32 Story Points.

- Ngày 3: còn 28 Story Points.

- Ngày 4: còn 24 Story Points.

- Ngày 5: còn 20 Story Points.

- Ngày 6: còn 16 Story Points.

- Ngày 7: còn 12 Story Points.

- Ngày 8: còn 8 Story Points.

- Ngày 9: còn 4 Story Points.

- Ngày 10: còn 0 Story Points.

Như vậy, nhận định N2 là chính xác.

### N3. Từ ngày 2 đến ngày 5, đường thực tế đi ngang, chứng tỏ đội đang làm việc rất ổn định.

Kết luận: Sai.

Theo số liệu thực tế:

- Ngày 2: còn 36 Story Points.

- Ngày 3: còn 36 Story Points.

- Ngày 4: còn 36 Story Points.

- Ngày 5: còn 36 Story Points.

Như vậy, trong khoảng từ ngày 2 đến ngày 5, khối lượng công việc còn lại không giảm, vẫn giữ nguyên ở mức 36 Story Points.

Trong khi đó, đường lý tưởng lại giảm:

- Ngày 2: 32 Story Points.

- Ngày 5: 20 Story Points.

Điều này cho thấy đội đang không đạt tiến độ theo kế hoạch, chứ không phải đang làm việc ổn định.

Đường thực tế đi ngang có thể là dấu hiệu đội đang gặp blocker, phụ thuộc công việc, task chưa hoàn thành hoặc có vấn đề trong việc cập nhật tiến độ.

### N4. Suốt Sprint, đường thực tế luôn nằm dưới đường lý tưởng nên đội đang nhanh hơn kế hoạch.

Kết luận: Sai.

Nhận định này mâu thuẫn với số liệu trong bảng.

Ví dụ:

- Ngày 1: thực tế còn 38 Story Points, trong khi lý tưởng còn 36 Story Points.

- Ngày 5: thực tế còn 36 Story Points, trong khi lý tưởng chỉ còn 20 Story Points.

- Ngày 10: thực tế còn 20 Story Points, trong khi lý tưởng phải còn 0 Story Points.

Như vậy, đường thực tế không nằm dưới mà nằm trên đường lý tưởng.

Khi đường thực tế nằm trên đường lý tưởng, điều đó có nghĩa là đội đang có nhiều công việc chưa hoàn thành hơn so với kế hoạch, tức là đang chậm tiến độ.

Đặc biệt, đến ngày cuối Sprint vẫn còn 20 Story Points, trong khi kế hoạch yêu cầu hoàn thành toàn bộ 40 Story Points.

# 2. Vá lỗi và hành động cần thực hiện

## Hiện tượng 1: Đường thực tế đi ngang từ ngày 2 đến ngày 5

Đây là dấu hiệu cần được kiểm tra ngay, không nên kết luận rằng đội đang làm việc ổn định.

Hành động: Scrum Master cần trao đổi với Developers để xác định nguyên nhân khiến khối lượng công việc không giảm, chẳng hạn như blocker, phụ thuộc hoặc task gặp khó khăn.

Người chịu trách nhiệm: Scrum Master phối hợp với Developers.

Thời điểm: Cần phát hiện và xử lý ngay trong các Daily Scrum từ ngày 2 đến ngày 5, không chờ đến cuối Sprint.

## Hiện tượng 2: Đường thực tế cao hơn đường lý tưởng

Ngay từ ngày 1, thực tế còn 38 Story Points, trong khi đường lý tưởng chỉ còn 36 Story Points. Đội đã bắt đầu có dấu hiệu chậm tiến độ.

Hành động: Developers và Scrum Master cần kiểm tra Sprint Backlog, xác định những công việc đang chậm và tìm nguyên nhân.

Người chịu trách nhiệm: Developers thực hiện công việc và Scrum Master hỗ trợ loại bỏ trở ngại.

Thời điểm: Nên thực hiện ngay từ ngày 1 và tiếp tục theo dõi trong các Daily Scrum tiếp theo.

## Hiện tượng 3: Cuối Sprint vẫn còn 20 Story Points

Đến ngày 10, đường lý tưởng yêu cầu còn 0 Story Points, nhưng thực tế vẫn còn 20 Story Points.

Điều này cho thấy Sprint đã không hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc theo kế hoạch.

Hành động: Scrum Team cần xác định nguyên nhân khiến 20 Story Points chưa hoàn thành. Những User Story chưa hoàn thành cần được xử lý theo quy trình của Product Backlog và được Product Owner ưu tiên lại.

Người chịu trách nhiệm: Scrum Team phối hợp với Product Owner.

Thời điểm: Đánh giá ngay khi Sprint kết thúc và đưa nguyên nhân vào Sprint Retrospective để cải thiện cho Sprint tiếp theo.

# 3. Kết luận

Trong 4 nhận định, chỉ có N2 là đúng.

N1 sai vì trục Y của Burndown Chart thể hiện Story Points còn lại, không phải số giờ làm việc.

N2 đúng vì 40 Story Points chia cho 10 ngày tạo ra tốc độ lý tưởng là 4 Story Points mỗi ngày và đường lý tưởng chạm 0 ở ngày 10.

N3 sai vì từ ngày 2 đến ngày 5, đường thực tế giữ nguyên ở 36 Story Points trong khi đường lý tưởng giảm từ 32 xuống 20 Story Points. Đây là dấu hiệu tiến độ bị chậm hoặc bị chặn.

N4 sai vì đường thực tế nằm trên đường lý tưởng. Đến ngày 10, đội vẫn còn 20 Story Points trong khi kế hoạch yêu cầu còn 0 Story Points. Vì vậy, đội đang chậm hơn kế hoạch và cần có hành động xử lý ngay trong Sprint.